## Sheet1
ESPECIALIDADES | Ação | Gerência Emitente | Ordem | Descrição da PT | Operações | PT Emitida | Tipo PT/PTT | Espaço Confinado | Origem Intervenção | Tipo de Intervenção | Criticidade PMIC | Serviço Rotineiro | PBS | LIBRA | Requisitantes | PT Combinada | RAS | Serviço de Apoio | Forma de Trabalho | Alerta Vermelho | Número A.R. | ARO | SGM | foco do dia | Observações | ID | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | TRIA
ANDAIME | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029422128 | 22BAT10 - MONTAGEM DE ANDAIME E LINHA DE VIDA PARA ENSAIO FATOR DE POTÊNCIA BUCHAS PRIMARIA DO TRANSFORMADOR(ALTA) | 20 | 19.938.655 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,32 | SIM | 44583340 47885986 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5281975 | Não | Não | [10 empty] | SIM | bar: TER
ANDAIME | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030367246 | GT21-MONTAGEM DE ANDAIME 21CYQ01CQ241/2 - MONTAGEM DE ANDAIME PARA EFETUAR A TROCA DO DETECTORES DE GÁS 21CYQ01CQ241/2. | 10 | 19.938.657 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,32,46 | SIM | 44583340 47885986 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5302980 | SIM | Não | [10 empty] | SIM | bar: TER
AR CONDICIONADO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030045979 | GT12 (MODULO BB 12SAC20AH001 - MELHORIA VISUAL - REALIZAR A MELHORIA VISUAL DOS MODULOS BB. ONDE SERÁ REMOVIDO AS TUBULAÇÕES DE DRENO ANTIGAS E REALIZADO A MUDANÇA DE LADO DAS CONDENSADORAS PARA PARTE DE TRÁS DO MODULO. | 20 | 19.938.663 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 14, 15, 17, 19, 61, 68 | SIM | G1AT G1G1 FZMH | Não | Não |  | A Quente | Sim | 5256486 | Não | Não | bar: TER to SEX
CIVIL/ELÉTRICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2030321621 | NPI-ADM REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DOS CABOS PRÉDIO DA MANUTENÇÃO 5's | 20 | não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,13,14,19,40 | Não | 70119133 70196255 71923018 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | 5277997 | Não | Não | bar: TER to SEX
CIVIL/ELÉTRICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2030322479 | NPI-ADM INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA NOVA COPA DA OPERAÇÃO | 10 | não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,13,14,19,40,68 | Não | 70196255 70119133 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | 5289650 | Não | Não | bar: TER to SEX
CIVIL/PEDREIRO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2029461873 | NPI - ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE CONVIVENCIA. RALIZAR A REFORMA DA NOVA ÁREA DE CONVIVENCIA.(REBOCO INTERNO E EXTERNO) | 10 | não | PTT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,8,13,14,15,17,19,30,55,57,58,60,68 | Não | 70196255 49432655 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | 5183080 | Não | Não | bar: TER to SEX
CIVIL/PEDREIRO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2030428478 | NPI -ADM REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DA SALA DA JOMAGA | 10 | não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,13,14,17,19 | Não | 70119133 71923018 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | 5304301 | Não | Não | bar: TER to SEX
CIVIL/PINTOR | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2030266067 | NPI-ADM REALIZAR A PINTURA EXTERNA NO PRÉDIO DA MANUTENÇÃO | 10 | não | PTT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,11,13,14,17,19,30 | Não | 72352608 72439806 72278508 | Não | Não | PTA | A Quente | Sim | 5273549 | Não | Não | bar: TER to QUA
ELÉTRICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029289116 | GT22 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINCRONISMO DO GERADOR (ABB) - DESMONTAGEM DO SYNCHROTACT 4 E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO SYNCHROTACT 6 - COMISSIONAMENTO COM A MÁQUINA PARADA | 20 30 | 19.938.669 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 40 | SIM | TQ25 DTMZ DTO5 E0FV | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5285170 | Não | Não | bar: TER to SEX
ELÉTRICA | Elaborar | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029289116 | GT22 - ABERTURA DO LINK DO GERADOR E APLICAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO NO NEUTRAL POINT | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,40 | SIM | TQ25 DTMZ DTO5 E0FV | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5285170 | Não | Não |  | LIBRA PARCIAL | bar: TER
ELÉTRICA | Elaborar | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029422128 | 22BAT10 - ENSAIO FATOR DE POTÊNCIANCIA NAS BUCHAS PRIMARIA(ALTA) FASE A, FASE B, FASE C E SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO | 10 40 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,40 | SIM | TQ25 DTMZ DTO5 E0FV | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5281975 | Não | Não | [10 empty] | SIM | bar: TER to SEX
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030313171 | SALA CONTROLE - REPARO/REMANEJO FIBRA ÓTICA O CABO ÓTICO COM 6 PARES DE FIBRAS É CONECTADO NO GABINETE 19CWP03 DA SALA DE CONTROLE E SE ESTENDE ATÉ O PRÉDIO VISION. ATUALMENTE, AS FIBRAS ESTÃO ROMPIDAS NO ACOPLADOR ÓTICO. O TRABALHO SERÁ REALIZADO COM O APOIO DA TIC. O CABO ÓTICO PRECISA SER CORTADO E REMANEJADO PARA UMA DAS BANDEJAS LIVRES DO DIO. ALÉM DISSO, O PIG TAIL DEVERÁ SER REMANEJADO E AS CONEXÕES NESTA BANDEJA REFEITAS. 14/04/2025 | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 39 | Não | ZMQY | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5282313 | Não | Não | bar: TER
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029215438 | GT22 (22CRC20 ATUALIZAÇÃO DOS CARTÕES ATOS DE CONTROLE DE MODULAÇÃO DAS VÁLVULAS BLOW OFF E VIGV'S) - CONFERÊNCIA DO DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REMOÇÃO DE CARTÕES OBSOLETOS - INSTALAR TRILHO DIN - INSTALAR NOVOS CARTÕES - PREPARAÇÃO/CONEXÃO CABEAMENTO - ENERGIZAR CARTÕES - PREPARAR LÓGICA PARA VIGV´S - PREPARAR LÓGICA PARA VIGV´S | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 130 | 19.938.682 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 39 | Não | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | 99 | Não |  | A Frio | Sim | 5280927 | Não | Não | bar: TER to SEX
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029994049 | DCS SUL-ALARME DE TEMPERATURA NOS PAINÉIS ATUADO ALARMES DE ALTA TEMPERATURA NOS PAINÉIS 19CBA DO DCS-SUL. NESCESSARIO VERIFICAR E NORMALIZAR. | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 39 | Não | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5212999 | Não | Não | bar: TER
MECÂNICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2030187190 | OFI-11MBV21AP001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA PRÉDIO DA MANUTENÇÃO (11MBV21AP001 MPREV BOMBA RESERVA) REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM OFICINA, A FIM DE DEIXAR A BOMBA PRÓPIA PARA USO, CASO HAJA NECESSIDADE DE UMA TROCA OU QUEBRA FUTURO. - USO DE PARAFUSADEIRA - USO DE FERRAMENTAS MANUAIS | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Preventiva | Branca | Não | 13,14,19,21,47 | Não | TQ24 E0E3 F2IF CK13 | Não | Não |  | A Quente | Sim | 5303097 | Não | Não | bar: QUA to SEX
ISOLAMENTO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029949416 | AC VISION readequar ar-condicionado - SERÁ REALIZADO UMA MODIFICAÇÃO DO AR-CONDICIONADO SPLIT DO LADO DOS PAINEIS DA CCC, ONDE O AR SERÁ DIRECIONADO PARA RESFRIAR INTERNAMENTE OS PAINEIS - VISION- READEQUAR E CONFECCIONAR DUTO DE REFRIGERAÇÃO DIRETO PARA O PAINEIS DA CCC. | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,14,15,19,68 | Não | 43195216 42453814 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | 5271876 | Não | Não |  | 22 | bar: TER to SEX
PINTURA | Elaborar | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030410838 | GT11-MÓD AA/BB/CC-TRATAMENTO DE SUPERFICIE PINT LINHA DE VIDA. - USO DE MASCARÁ PFF2, - USO DE MASCARÁ ORGANICA; - APOIO DE PTA; - DILUENTE PARA PREPARAÇÃO DE TINTA; - DESCARTE DE RESIDUOS QUIMICOS ADEQUADAMENTO; - RISCO DE QUEDA; - LIXADEIRA/DESENCRUSTADOR PNEUMATICA; - TRINCHA/ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA DETALHES(PINCEL); - SERÃO UTILIZADAS FERRAMENTAS MANUAIS. | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 11,13,14,15,17,19,29,30,68 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  | PTA | A Quente | Sim | 5303898 | Não | bar: TER to SEX
PINTURA | Elaborar | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030410839 | GT12-MÓD AA/BB/CC-TRATAMENTO DE SUPERFICIE PINT LINHA DE VIDA. - TRABALHO EM ALTURA; - USO DE MASCARÁ PFF2, - USO DE MASCARÁ ORGANICA; - APOIO DE PTA; - DILUENTE PARA PREPARAÇÃO DE TINTA; - DESCARTE DE RESIDUOS QUIMICOS ADEQUADAMENTO; - RISCO DE QUEDA; - LIXADEIRA/DESENCRUSTADOR PNEUMATICA; - TRINCHA/ ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA DETALHES(PINCEL); - SERÃO UTILIZADAS FERRAMENTAS MANUAIS. | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 11,13,14,15,17,19,29,30,68 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  | PTA | A Quente | Sim | 5303898 | Não | bar: TER to SEX
PINTURA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030398088 | GT12-TRATAMENTO DE SUPERFICE E PINTURA PAREDE EXTERNA/INTERNA BAIA TRAF 12BAT10,12BBT20,12BBT10. - USO DE ESCADA TIPO A"; - LIXAMENTO MANUAL; - TINTA LATEX; - USO DE EXTENSOR DE FIBRA; - ROLO LÃO DE CARNEIRO(APLICAÇÃO DE TINTA PAREDE); | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,29,30 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  |  | A Frio | Sim | 5299369 | Não | bar: TER to SEX
PINTURA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029800348 | GT22-TRATAMENTO DE SUPERFICE E PINTURA PAREDE EXTERNA BAIA TRAFORMADOR 22BAT10. - USO DE ESCADA TIPO A"; - LIXAMENTO MANUAL; - TINTA LATEX; - USO DE EXTENSOR DE FIBRA; - ROLO LÃO DE CARNEIRO(APLICAÇÃO DE TINTA PAREDE); | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,29,30 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  |  | A Frio | Sim | 5299373 | Não | bar: TER to SEX
PINTURA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030398089 | GT11-TRATAMENTO DE SUPERFICE E PINTURA PAREDE EXTERNA/INTERNA BAIA TRAF 11BAT10,11BBT20,11BBT10. - USO DE ESCADA TIPO A"; - LIXAMENTO MANUAL; - TINTA LATEX; - USO DE EXTENSOR DE FIBRA; - ROLO LÃO DE CARNEIRO(APLICAÇÃO DE TINTA PAREDE); | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,29,30 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  |  | A Frio | Sim | 5299387 | Não | bar: TER to SEX
PINTURA | Emitida | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030048081 | NPI-SISTEMA SCI- TRATAMENTO DE SUPERFICIE/PINTURA DAS INDENTIFICAÇÕES DE HIDRANTES SCI; - TRATAMENTO DE SUPERFICIE LIXAMENTO MAUAL; - PINTURAL MANUAL(PINCEL E ROLINHO; - SERÃO UTILIZADAS FERRAMENTAS MANUAIS. | 10 | SIM | PTT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,29,30 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  |  | A Frio | Sim | 5292507 | Não | bar: TER to SEX
PINTURA | Elaborar | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029429023 | GT21- TRATAMENTO DE SUPERFICIE PINTURA CX DE PASSAGEM CABO. - USO DE LIXADEIRA PNEUMATICA; - TRABALHO EM ALTURA; - RISCO DE QUEDA; - USO DE RESINA POLIESTER; - USO DE MANTA LÃ DE VIDRO; - USO TINTA P.U(TINTA INDUSTRIAL); - USO DE FERRAMENTAS MANUAIS; | 60 | 19.938.691 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 11,13,14,15,17,19,29,30,68 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  | PTA | A Quente | Sim | 5292454 | Não | bar: TER to SEX
ZELADORIA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030404451 | NPI - OP INSPEÇÃO NA CAIXA DE PASSAGEM NA ÁREA DAS GT'S. | 10 | não | OM | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,13,14,15,19 | Não | 46751808 70196255 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | OM | Não | Não | bar: TER to SEX
ZELADORIA/ CAPINA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029234712 | NPI - OP CAPINA QUIMICA/MANUAL NA ÁREA DOS TRAFOS DAS GTS 11,12,21,22 | 40 60 | não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,13,22,24,62 | Não | 71250305 71350931 70196255 | SIM | Não | Não | A Frio | Sim | 5125418 | Não | Não | bar: TER to SEX
ZELADORIA/ ROÇAGEM | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2029647944 | NPI- ADM REALIZAR A ROÇAGEM NAS ÁREAS ADM - (PRESERVAÇÃO) | 10 | não | PTT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,13,14,19,62,63,64 | Não | 71350931 71742846 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | 5171046 | Não | Não | bar: TER to SEX