## Sheet1
ESPECIALIDADES | Ação | Gerência Emitente | Ordem | Descrição da PT | Operações | PT Emitida | Tipo PT/PTT | Espaço Confinado | Origem Intervenção | Tipo de Intervenção | Criticidade PMIC | Serviço Rotineiro | PBS | LIBRA | Requisitantes | PT Combinada | RAS | Serviço de Apoio | Forma de Trabalho | Alerta Vermelho | Número A.R. | ARO | SGM | foco do dia | Observações | ID | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | TRIA
ANDAIME | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030009785 | MANUT DETECTORES DE FUMAÇA GT11 --> MONTAGEM DE ANDAIME PARA EFETUAR PREVENTIVA NO DETECTOR DE FUMAÇA DE GERADOR | 20 | 19.965.363 salva | PT | Não | Rotina | Preventiva | Branca | Não | 13,17,32 | Não | 44583340 47885986 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5301597 | Não | Não | bar: SEG
ANDAIME | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030009785 | MANUT DETECTORES DE FUMAÇA GT11 --> DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA EFETUAR PREVENTIVA NO DETECTOR DE FUMAÇA DE GERADOR | 40 | 19.965.376 salva | PT | Não | Rotina | Preventiva | Branca | Não | 13,17,32 | Não | 44583340 47885986 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5301597 | Não | Não | bar: SEX
ANDAIME | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029675573 | GT22 (22LBC30AA321 ISOLAMENTO TÉRMICO SOLTO) -> DESMONTAGEM DE ANDAIME USADO PARA REALIZAR A REMOÇÃO DO ISOLAMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE E PINTURA DA TUBULAÇÃO E VÁLVULA | 40 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,32 | Não | 44583340 47885986 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5230041 | Não | Não |  |  | QUA: X; TRIA: SIM
ANDAIME | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2029512610 | GALPÃO DE RESIDUOS-DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA CALDEIRARIA ARRUMAR O TRILHO REINSTALAR PORTÃO. | 50 | 19.965.392 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,32 | Não | 44583340 47885986 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5285220 | Não | Não | bar: QUA
ANDAIME | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2029961348 | QUARTO 05 (CONSERTO DAS PORTAS DO QUARTO 5) DESMONTAGEM DE ANDAIME | 40 | 19.965.404 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,32 | Não | 44583340 47885986 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5211423 | Não | Não |  |  | TER: X; TRIA: SIM
ANDAIME | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029673511 | MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA EFETUAR A TROCA DO DETECTORES DE GÁS 12CYQ01CQ241/12CYQ01CQ242 | 20 60 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,32,46 | SIM | 44583340 47885986 | Não | Não |  | A Frio | Não | 5302973 | SIM | Não | bar: SEG to QUA
ANDAIME | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030367246 | MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA EFETUAR A TROCA DO DETECTORES DE GÁS 21CYQ01CQ241/21CYQ01CQ242. | 10 50 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,32,46 | SIM | 44583340 47885986 | Não | Não |  | A Frio | Não | 5302980 | SIM | Não | bar: SEG to QUA
ANDAIME | Sem AR | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030455961 | CCM- EATON- DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO AC MONTAGEM DE ANDAIME PARA SUBSTITUIÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE AR CONDICIONADO 19SAC20AH005 | 20 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,32 | Não | 44583340 47885986 | Não | Não |  | A Frio | Sim | ELABORAR | Não | Não | bar: QUA
AR CONDICIONADO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030455961 | CCM- EATON- DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO AC 19SAC20AH005. - REVISAR CICUITO DE COMANDO E POTENCIA; | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 14, 15, 17, 19,28,47, 61 | SIM | G1AT G1G1 FZMH | Não | Não |  | A Quente |  | ELABORAR | Não | Não | bar: QUA; SEX
CIVIL/ELÉTRICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2030321621 | NPI-ADM REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DOS CABOS PRÉDIO DA OPERAÇÃO 5's | 20 | não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,14,19,40 | Não | 70119133 70196255 71923018 | Não | Não |  | A Quente | Sim | 5277997 | Não | Não | bar: SEG to QUA; SEX
CIVIL/PEDREIRO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2029407141 | NPI - CONSTRUÇÃO DA COPA DA OPERAÇÃO. REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA NOVA COPA DA OPERAÇÃO (INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA) | 10 | não | PTT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 8,13,14,15,17,19,30,55,57,58,60,68 | Não | 70192318 46751925 46752541 | Não | Não |  | A Quente | Sim | 5145133 | Não | Não | bar: SEG to QUA; SEX
CIVIL/PEDREIRO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029542357 | NPI-OP BOP SUBSTITUIR TELHADO COMPRESSOR DE AR | 10 | não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 11,13,14,17,19,55 | Não | 70119133 71923018 49432655 | Não | Não | PTA | A Quente | Sim | 5292454 | Não | Não | bar: TER to QUA; SEX
CIVIL/PINTOR | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2030266067 | NPI-ADM REALIZAR A PINTURA EXTERNA NO PRÉDIO DA MANUTENÇÃO | 10 | não | PTT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 11,13,14,17,19,30 | Não | 72352608 72439806 72278508 | Não | Não | PTA | A Quente | Sim | 5273549 | Não | Não | bar: SEG to QUA; SEX
CIVIL/ZELADORIA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030428479 | NPI-OP SUBSTITUIÇÃO DAS CORDAS DE ISOLAMENTO DA ÁREA INDUSTRIAL | 10 | Reemitir | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13 | Não | 72201357 72278508 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5303311 | Não | Não | bar: SEG to QUA
ELÉTRICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029896935 | EATON-19BRV10-FMEA-INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DE EMERGÊNCIA, INCLUINDO TESTES DE FUNCIONAMENTO, VERIFICAÇÃO DE PARÂMETROS E SISTEMAS DE SEGURANÇA. AS ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS UTILIZANDO FERRAMENTAS MANUAIS. - SERÃO UTILIZADAS FERRAMENTAS MANUAIS. | 30 | 19.965.426 salva | PT | Não | Rotina | Preventiva | Branca | Não | 13, 40 | Não | TQ25 DTMZ DTO5 E0FV | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5310072 AR FORA DA PASTA | Não | Não | bar: SEG
ELÉTRICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029896935 | EATON-19BRV10-FMEA-INSPEÇÃO E REAPERTOS ANUAL GERADOR DE EMERGENCIA. - SERÃO UTILIZADAS FERRAMENTAS MANUAIS. | 80 | 19.965.439 salva | PT | Não | Rotina | Preventiva | Branca | Não | 13, 40 | SIM | TQ25 DTMZ DTO5 E0FV | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5310072 AR FORA DA PASTA | Não | Não | bar: SEG
ELÉTRICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030381016 | GT21-INSTALAR REFLETOR ENTRE O ENCLOSURE GERADOR LADO (SUL) EXTERNO E MODULO BB/CC; - USO DE ESCADA TIPO A"; - RISCO RELACIONADO A USO DE ESCADA PORTATEIS; - USO DE PARAFUSADEIRA A BATERIA; - SERÃO UTILIZADAS FERRAMENTAS MANUAIS. | 10 | 19.965.450 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,14,15,19,40,68 | Não | TQ25 DTMZ DTO5 E0FV | Não | Não |  | A Quente | Sim | 5310286 | Não | Não | bar: TER
ELÉTRICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030382883 | GT22-SUBSTITUIÇÃO DAS LAMPADAS QUEIMADAS NAS AREA EXTERNA DO ENCLOUSURE S/ TRAF/BAC2011BBT20. - USO DE ESCADA TIPO A" - USO DE CINTO SEGURANÇA (PARA-QUEDISTA) COM 2 TALABARTES; - RISCOS RELACIONADOS A ESCADA PORTATEIS; - RISCO DE QUEDA(ACIMA DE 2 METROS)AO ACESSAR A ESCADA MARINHEIRO(BAC20); | 10 | 19.965.469 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,40,68 | Não | TQ25 DTMZ DTO5 E0FV | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5310240 | Não | Não | bar: QUA
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030133417 | MANUT PREV NOTIFIER PREDIO MANUT EFETUAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NOTIFIER CONFORME PROCEDIMENTO PADRÃO | 10 | 19.965.482 salva | PT | Não | Rotina | Preventiva | Branca | Não | 13,39,68 | Não | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5309991 AR FORA DA PASTA | Não | Não | bar: SEG
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030009785 | MANUT DETECTORES DE FUMAÇA GT11 --> EFETUAR PREVENTIVA CONFORME PROCEDIMENTO PADRÃO - PORÃO DE CABOS | 10 | 19.965.493 salva | PT | SIM | Rotina | Preventiva | Amarela | Não | 13,16,39 | Não | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5301597 | Não | bar: TER
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030009785 | MANUT DETECTORES DE FUMAÇA GT11 --> EFETUAR PREVENTIVA CONFORME PROCEDIMENTO PADRÃO - GERADOR,BAC-20 E MÓDULOS | 30 50 60 | 19.965.505 salva | PT | Não | Rotina | Preventiva | Branca | Não | 13,17,39,68 | Não | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5301597 | Não | Não | bar: TER
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029673511 | GT12- DETECTOR EM FALHA 12CYQ01CQ -TROCAR DETECTORES 12CYQ01CQ241 E 12CYQ01CQ242 | 30 | 19.965.515 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,39,46 | SIM CO2 | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5302973 | SIM | Não | bar: SEG
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029673511 | GT12- DETECTOR EM FALHA 12CYQ01CQ -COMISSIONAMENTO DETECTORES 12CYQ01CQ241 E 12CYQ01CQ242 | 50 | 19.965.575 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,39,46 | SIM CO2 | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5302973 | SIM | Não | bar: QUA
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030367246 | GT21- DETECTOR EM FALHA 21CYQ01CQ -TROCAR DETECTORES 21CYQ01CQ241 E 21CYQ01CQ242 | 20 | 19.965.590 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,39,46 | SIM CO2 | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5302980 | SIM | Não | bar: SEG
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029673511 | GT12- DETECTOR EM FALHA 12CYQ01CQ -CALIBRAR DETECTORES 12CYQ01CQ241 E 12CYQ01CQ242 | 40 | Reemitir | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,39,46 | SIM CO2 | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5302973 | SIM | Não | bar: SEG to TER
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030367246 | GT21- DETECTOR EM FALHA 21CYQ01CQ -CALIBRAR DETECTORES 21CYQ01CQ241 E 21CYQ01CQ242 | 30 | Reemitir | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,39,46 | SIM CO2 | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5302980 | SIM | Não | bar: SEG to TER
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030367246 | GT21- DETECTOR EM FALHA 21CYQ01CQ -COMISSIONAMENTO DETECTORES 21CYQ01CQ241 E 21CYQ01CQ242 | 40 | 19.965.624 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,39,46 | SIM CO2 | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5302980 | SIM | Não | bar: QUA
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030009832 | MANUT PREV NOTIFIER GT 11 --> EFETUAR PREVENTIVA CONFORME PROCEDIMENTO PADRÃO ACIONADORES, SIRENES, PRESSOSTATOS, SOLENÓIDES E BOTOEIRAS | 20 30 | 19.965.904 salva | PT | Não | Rotina | Preventiva | Branca | Não | 13, 39,68 | SIM DILÚVIO | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5301507 | SIM | Não | bar: TER
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030133471 | NPI MPREV ESTACOES HONEYWELL - EFETUAR PREVENTIVA CONFORME PROCEDIMENTO PADRÃO" | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 19.965.650 salva | PT | Não | Rotina | Preventiva | Branca | Não | 13, 39 | Não | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5309994 AR FORA DA PASTA | Não | Não | bar: SEX
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029893155 | GT21 (21SGJ01 READEQUAÇÃO SKID DE CILINDROS CO2) (APOIO INSTRUMENTAÇÃO) - DESCONEXÃO DE CILINDROS | 10 | 19.965.669 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,39,46 | SIM CO2 | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5274619 | SIM | Não | bar: TER
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029893155 | GT21 (21SGJ01 READEQUAÇÃO SKID DE CILINDROS CO2) (APOIO INSTRUMENTAÇÃO) - CONEXÃO DE CILINDROS | 30 | 19.965.678 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,39,46 | SIM CO2 | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5274619 | SIM | Não | bar: TER
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029893158 | GT12 (12SGJ01 READEQUAÇÃO SKID DE CILINDROS CO2) (APOIO INSTRUMENTAÇÃO) - DESCONEXÃO DE CILINDROS | 10 | 19.965.702 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,39,46 | SIM CO2 | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5219644 | SIM | Não | bar: QUA
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029893158 | GT12 (12SGJ01 READEQUAÇÃO SKID DE CILINDROS CO2) (APOIO INSTRUMENTAÇÃO) - CONEXÃO DE CILINDROS | 30 | 19.965.721 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,39,46 | SIM CO2 | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5219644 | SIM | Não | bar: QUA
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030313171 | SALA CONTROLE - REPARO/REMANEJO FIBRA ÓTICA O CABO ÓTICO COM 6 PARES DE FIBRAS É CONECTADO NO GABINETE 19CWP03 DA SALA DE CONTROLE E SE ESTENDE ATÉ O PRÉDIO VISION. ATUALMENTE, AS FIBRAS ESTÃO ROMPIDAS NO ACOPLADOR ÓTICO. O TRABALHO SERÁ REALIZADO COM O APOIO DA TIC. O CABO ÓTICO PRECISA SER CORTADO E REMANEJADO PARA UMA DAS BANDEJAS LIVRES DO DIO. ALÉM DISSO, O PIG TAIL DEVERÁ SER REMANEJADO E AS CONEXÕES NESTA BANDEJA REFEITAS. 14/04/2025 | 10 | 19.973.901 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 39 | Não | ZMQY | Não | Não |  | A Frio | Não | 5282313 | Não | Não | bar: TER
MECÂNICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029896935 | EATON - BOP 19BRV10 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR A DIESEL EATON) | 20 50 90 | 19.965.732 salva | PT | Não | Rotina | Preventiva | Branca | Não | 13,47,51 | SIM | TQ24 E0E3 F2IF CK13 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5310072 AR FORA DA PASTA | Não | Não | bar: SEG
MECÂNICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029897164 | GT11 - MANUTENÇÃO SEMESTRAL MOTOR GERADOR DIESEL EMERGENCIA 11BRV10 FMEA | 20 | 19.965.913 salva | PT | Não | Rotina | Preventiva | Branca |  | 13,47,51 | SIM | TQ24 E0E3 F2IF CK13 TQ27 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5296631 AR FORA DA PASTA | Não | Não | bar: SEG
MECÂNICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030128447 | S.C.I (MPREV TRIMESTRAL BOMBA DIESEL B-5423.003 - ANÁLISE DE VIBRAÇÃO) | 30 | 19.965.921 salva | PT | Não | Rotina | Preventiva | Branca | Não | 13, 48 | Não | 47092300 70400640 71405067 46752670 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5296644 | Não | Não | bar: SEX
MECÂNICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029893155 | GT21-READEQUAÇÃO SKID DE CILINDROS CO2 (21SGJ01 - READEQUAÇÃO DO SKID DE CILINDROS) (APOIO INSTRUMENTAÇÃO) - REALIZAR A READEQUAÇÃO DO SKID DE CILINDROS CO2 - USO DE FERRAMENTAS MANUAIS - USO DE FURADEIRA - USO DE LIXADEIRA | 20 | 19.965.763 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,14,15,19,46,47 | SIM C02 | TQ24 E0E3 F2IF CK13 | Não | Não |  | A Quente | Sim | 5274619 | SIM | Não | bar: TER
MECÂNICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029893158 | GT12-READEQUAÇÃO SKID DE CILINDROS CO² (12SGJ01 - READEQUAÇÃO DO SKID DE CILINDROS) (APOIO INSTRUMENTAÇÃO) - REALIZAR A READEQUAÇÃO DO SKID DE CILINDROS CO² - USO DE FERRAMENTAS MANUAIS - USO DE FURADEIRA - USO DE LIXADEIRA | 20 | 19.965.785 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,14,15,19,46,47 | SIM C02 | TQ24 E0E3 F2IF CK13 | Não | Não |  | A Quente | Sim | 5219644 | SIM | Não | bar: QUA
PINTURA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030398089 | GT11-TRATAMENTO DE SUPERFICE E PINTURA PAREDE EXTERNA BAIA TRAF 11BAT10,11BBT20,11BBT10. - USO DE ESCADA TIPO A"; - LIXAMENTO MANUAL; - TINTA LATEX; - USO DE EXTENSOR DE FIBRA; - ROLO LÃO DE CARNEIRO(APLICAÇÃO DE TINTA PAREDE); | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,29,30 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  |  | A Frio |  | 5299387 | Não | Não | bar: SEG to QUA; SEX
PINTURA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030398088 | GT12-TRATAMENTO DE SUPERFICE E PINTURA PAREDE EXTERNA BAIA TRAF 12BAT10,12BBT20,12BBT10. - USO DE ESCADA TIPO A"; - LIXAMENTO MANUAL; - TINTA LATEX; - USO DE EXTENSOR DE FIBRA; - ROLO LÃO DE CARNEIRO(APLICAÇÃO DE TINTA PAREDE); | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,29,30 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  |  | A Frio |  | 5299369 | Não | Não | bar: SEG to QUA; SEX
PINTURA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030410838 | GT11-MÓD AA/BB/CC-TRATAMENTO DE SUPERFICIE PINT LINHA DE VIDA. - USO DE MASCARÁ PFF2, - USO DE MASCARÁ ORGANICA; - APOIO DE PTA; - DILUENTE PARA PREPARAÇÃO DE TINTA; - DESCARTE DE RESIDUOS QUIMICOS ADEQUADAMENTO; - RISCO DE QUEDA; - LIXADEIRA/DESENCRUSTADOR PNEUMATICA; - TRINCHA/ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA DETALHES(PINCEL); - SERÃO UTILIZADAS FERRAMENTAS MANUAIS. | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 11,13,14,15,17,19,29,30,68 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  | PTA | A Quente | Sim | 5303870 | Não | Não | bar: QUA; SEX
PINTURA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030410839 | GT12-MÓD AA/BB/CC-TRATAMENTO DE SUPERFICIE PINT LINHA DE VIDA. - USO DE MASCARÁ PFF2, - USO DE MASCARÁ ORGANICA; - APOIO DE PTA; - DILUENTE PARA PREPARAÇÃO DE TINTA; - DESCARTE DE RESIDUOS QUIMICOS ADEQUADAMENTO; - RISCO DE QUEDA; - LIXADEIRA/DESENCRUSTADOR PNEUMATICA; - TRINCHA/ ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA DETALHES(PINCEL); - SERÃO UTILIZADAS FERRAMENTAS MANUAIS. | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 11,13,14,15,17,19,29,30,68 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  | PTA | A Quente | Sim | 5303898 | Não | Não | bar: SEG
PINTURA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030409834 | GT21-TRATAMENTO DE SUPERFICE E PINTURA PAREDE EXTERNA BAIA TRAF 21BAT10/21BBT20. - USO DE ESCADA TIPO A"; - LIXAMENTO MANUAL; - TINTA LATEX; - USO DE EXTENSOR DE FIBRA; - ROLO LÃO DE CARNEIRO(APLICAÇÃO DE TINTA PAREDE) | 10 | Reemitir | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,29,30,68 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  |  | A Frio | Sim | 5309971 AR FORA DA PASTA | Não | Não | bar: SEG to QUA; SEX
ZELADORIA | Emitida | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2030404451 | NPI - OP INSPEÇÃO NA CAIXA DE PASSAGEM NA ÁREA ADM | 20 | SIM | OM | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,14,15,19 | Não | 46751808 70196255 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | OM | Não | Não | bar: TER
ZELADORIA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030404451 | NPI - OP INSPEÇÃO NA CAIXA DE PASSAGEM NA ÁREA DAS GT'S. | 10 | não | OM | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,14,15,19 | Não | 46751808 70196255 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | OM | Não | Não | bar: QUA
ZELADORIA/ JARDINAGEM | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2029234712 | NPI - ADM MANUTENÇÃO DO BEIRA CANAL/ JARDINS EXISTENTES E PLANTAS DAS SALAS ADM (COM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS) | 70 | não | PTT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,14,19,62,63,64,68 | Não | 71350931 46753040 | Não | Não |  | A Quente | Sim | 5125418 | Não | Não | bar: SEG to QUA; SEX
ZELADORIA/ CAPINA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030210088 | NPI - OP CAPINA QUIMICA/MANUAL NA ÁREA DOS TRAFOS DOS COMPRESSORES | 20 | não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,22,24,62 | Não | 71250305 71350931 70196255 | SIM | Não |  | A Frio | Sim | 5297164 | Não | Não | bar: SEG to TER
ZELADORIA/ CAPINA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030428472 | NPI- REALIZAR A CAPINA MANUAL NA ÁREA DA SUBESTAÇÃO, PARA A ATIVIDADE SERÁ UTILIZADO FERRAMENTAS MANUAIS. | 10 | não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 62,63 | Não | 71250305 71350931 70196255 | Não | Não | Não | A Frio | Sim | 5304269 | Não | Não | bar: SEG to QUA; SEX
ZELADORIA/ DEDETIZAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2028878481 | NPI / INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO DEDETIZAÇÃO - REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS NA ÁREA INDUSTRIAL | 30 | não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,14,19,63 | Não | 72201357 72278490 | Não | Não |  | A Quente | Sim | 5050460 | Não | Não
ZELADORIA/ DEDETIZAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2028878481 | NPI / ADMINISTRATIVA - MANUTENÇÃO DEDETIZAÇÃO - REALIZAR CONTROLE DE PRAGAS NA ÁREA ADMINISTRATIVA | 40 | não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,14,19,63 | Não | 72201357 72278490 | Não | Não |  | A Quente | Sim | 5050460 | Não | Não
ZELADORIA/ ROÇAGEM | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2029647944 | NPI- ADM REALIZAR A ROÇAGEM NAS ÁREAS ADM - (HIDROLOGIA) | 30 | não | PTT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,14,19,62,63,64 | Não | 71350931 71742846 | Não | Não |  | A Quente | Sim | 5171046 | Não | Não | bar: SEG to QUA; SEX