## SEMANA 17
ESPECIALIDADES | Ação | Gerência Emitente | Ordem | Descrição da PT | Operações | PT Emitida | Tipo PT/PTT | Espaço Confinado | Origem Intervenção | Tipo de Intervenção | Criticidade PMIC | Serviço Rotineiro | PBS | LIBRA | Requisitantes | PT Combinada | RAS | Serviço de Apoio | Forma de Trabalho | Alerta Vermelho | Número A.R. | ARO | SGM | foco do dia | Observações | ID | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | TRIA
ANDAIME | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029422128 | 22BAT10 - MONTAGEM DE ANDAIME E LINHA DE VIDA PARA ENSAIO FATOR DE POTÊNCIA BUCHAS PRIMARIA DO TRANSFORMADOR(ALTA) | 20 | 19.938.655 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,32 | SIM | 44583340 47885986 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5281975 | Não | Não | [10 empty] | SIM | bar: ID to TER
ANDAIME | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030367246 | GT21-MONTAGEM DE ANDAIME 21CYQ01CQ241/2 - MONTAGEM DE ANDAIME PARA EFETUAR A TROCA DO DETECTORES DE GÁS 21CYQ01CQ241/2. | 10 | 19.938.657 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,32,46 | SIM | 44583340 47885986 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5302980 | SIM | Não | [10 empty] | SIM | bar: TER
AR CONDICIONADO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030045979 | GT12 (MODULO BB 12SAC20AH001 - MELHORIA VISUAL - REALIZAR A MELHORIA VISUAL DOS MODULOS BB. ONDE SERÁ REMOVIDO AS TUBULAÇÕES DE DRENO ANTIGAS E REALIZADO A MUDANÇA DE LADO DAS CONDENSADORAS PARA PARTE DE TRÁS DO MODULO. | 20 | 19.938.663 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 14, 15, 17, 19, 61, 68 | SIM | G1AT G1G1 FZMH | Não | Não |  | A Quente | Sim | 5256486 | Não | Não | bar: ID to SEX
CIVIL/ELÉTRICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2030321621 | NPI-ADM REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DOS CABOS PRÉDIO DA MANUTENÇÃO 5's | 20 | não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,13,14,19,40 | Não | 70119133 70196255 71923018 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | 5277997 | Não | Não | bar: TER to SEX
CIVIL/ELÉTRICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2030322479 | NPI-ADM INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA NOVA COPA DA OPERAÇÃO | 10 | não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,13,14,19,40,68 | Não | 70196255 70119133 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | 5289650 | Não | Não | bar: TER to SEX
CIVIL/PEDREIRO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2029461873 | NPI - ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE CONVIVENCIA. RALIZAR A REFORMA DA NOVA ÁREA DE CONVIVENCIA.(REBOCO INTERNO E EXTERNO) | 10 | não | PTT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,8,13,14,15,17,19,30,55,57,58,60,68 | Não | 70196255 49432655 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | 5183080 | Não | Não | bar: TER to SEX
CIVIL/PEDREIRO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2030428478 | NPI -ADM REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DA SALA DA JOMAGA | 10 | não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,13,14,17,19 | Não | 70119133 71923018 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | 5304301 | Não | Não | bar: TER to SEX
CIVIL/PINTOR | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2030266067 | NPI-ADM REALIZAR A PINTURA EXTERNA NO PRÉDIO DA MANUTENÇÃO | 10 | não | PTT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,11,13,14,17,19,30 | Não | 72352608 72439806 72278508 | Não | Não | PTA | A Quente | Sim | 5273549 | Não | Não | bar: TER to QUA
ELÉTRICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029289116 | GT22 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINCRONISMO DO GERADOR (ABB) - DESMONTAGEM DO SYNCHROTACT 4 E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO SYNCHROTACT 6 - COMISSIONAMENTO COM A MÁQUINA PARADA | 20 30 | 19.938.669 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 40 | SIM | TQ25 DTMZ DTO5 E0FV | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5285170 | Não | Não | bar: TER to SEX
ELÉTRICA | Elaborar | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029289116 | GT22 - ABERTURA DO LINK DO GERADOR E APLICAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO NO NEUTRAL POINT | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,40 | SIM | TQ25 DTMZ DTO5 E0FV | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5285170 | Não | Não |  | LIBRA PARCIAL | bar: TER
ELÉTRICA | Elaborar | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029422128 | 22BAT10 - ENSAIO FATOR DE POTÊNCIANCIA NAS BUCHAS PRIMARIA(ALTA) FASE A, FASE B, FASE C E SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO | 10 40 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,40 | SIM | TQ25 DTMZ DTO5 E0FV | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5281975 | Não | Não | [10 empty] | SIM | bar: TER to SEX
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030313171 | SALA CONTROLE - REPARO/REMANEJO FIBRA ÓTICA O CABO ÓTICO COM 6 PARES DE FIBRAS É CONECTADO NO GABINETE 19CWP03 DA SALA DE CONTROLE E SE ESTENDE ATÉ O PRÉDIO VISION. ATUALMENTE, AS FIBRAS ESTÃO ROMPIDAS NO ACOPLADOR ÓTICO. O TRABALHO SERÁ REALIZADO COM O APOIO DA TIC. O CABO ÓTICO PRECISA SER CORTADO E REMANEJADO PARA UMA DAS BANDEJAS LIVRES DO DIO. ALÉM DISSO, O PIG TAIL DEVERÁ SER REMANEJADO E AS CONEXÕES NESTA BANDEJA REFEITAS. 14/04/2025 | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 39 | Não | ZMQY | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5282313 | Não | Não | bar: TER
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029215438 | GT22 (22CRC20 ATUALIZAÇÃO DOS CARTÕES ATOS DE CONTROLE DE MODULAÇÃO DAS VÁLVULAS BLOW OFF E VIGV'S) - CONFERÊNCIA DO DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REMOÇÃO DE CARTÕES OBSOLETOS - INSTALAR TRILHO DIN - INSTALAR NOVOS CARTÕES - PREPARAÇÃO/CONEXÃO CABEAMENTO - ENERGIZAR CARTÕES - PREPARAR LÓGICA PARA VIGV´S - PREPARAR LÓGICA PARA VIGV´S | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 130 | 19.938.682 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 39 | Não | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | 99 | Não |  | A Frio | Sim | 5280927 | Não | Não | bar: TER to SEX
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029994049 | DCS SUL-ALARME DE TEMPERATURA NOS PAINÉIS ATUADO ALARMES DE ALTA TEMPERATURA NOS PAINÉIS 19CBA DO DCS-SUL. NESCESSARIO VERIFICAR E NORMALIZAR. | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 39 | Não | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5212999 | Não | Não | bar: TER
MECÂNICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2030187190 | OFI-11MBV21AP001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA PRÉDIO DA MANUTENÇÃO (11MBV21AP001 MPREV BOMBA RESERVA) REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM OFICINA, A FIM DE DEIXAR A BOMBA PRÓPIA PARA USO, CASO HAJA NECESSIDADE DE UMA TROCA OU QUEBRA FUTURO. - USO DE PARAFUSADEIRA - USO DE FERRAMENTAS MANUAIS | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Preventiva | Branca | Não | 13,14,19,21,47 | Não | TQ24 E0E3 F2IF CK13 | Não | Não |  | A Quente | Sim | 5303097 | Não | Não | bar: QUA to SEX
ISOLAMENTO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029949416 | AC VISION readequar ar-condicionado - SERÁ REALIZADO UMA MODIFICAÇÃO DO AR-CONDICIONADO SPLIT DO LADO DOS PAINEIS DA CCC, ONDE O AR SERÁ DIRECIONADO PARA RESFRIAR INTERNAMENTE OS PAINEIS - VISION- READEQUAR E CONFECCIONAR DUTO DE REFRIGERAÇÃO DIRETO PARA O PAINEIS DA CCC. | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,14,15,19,68 | Não | 43195216 42453814 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | 5271876 | Não | Não |  | 22 | bar: TER to SEX
PINTURA | Elaborar | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030410838 | GT11-MÓD AA/BB/CC-TRATAMENTO DE SUPERFICIE PINT LINHA DE VIDA. - USO DE MASCARÁ PFF2, - USO DE MASCARÁ ORGANICA; - APOIO DE PTA; - DILUENTE PARA PREPARAÇÃO DE TINTA; - DESCARTE DE RESIDUOS QUIMICOS ADEQUADAMENTO; - RISCO DE QUEDA; - LIXADEIRA/DESENCRUSTADOR PNEUMATICA; - TRINCHA/ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA DETALHES(PINCEL); - SERÃO UTILIZADAS FERRAMENTAS MANUAIS. | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 11,13,14,15,17,19,29,30,68 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  | PTA | A Quente | Sim | 5303898 | Não | bar: TER to SEX
PINTURA | Elaborar | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030410839 | GT12-MÓD AA/BB/CC-TRATAMENTO DE SUPERFICIE PINT LINHA DE VIDA. - TRABALHO EM ALTURA; - USO DE MASCARÁ PFF2, - USO DE MASCARÁ ORGANICA; - APOIO DE PTA; - DILUENTE PARA PREPARAÇÃO DE TINTA; - DESCARTE DE RESIDUOS QUIMICOS ADEQUADAMENTO; - RISCO DE QUEDA; - LIXADEIRA/DESENCRUSTADOR PNEUMATICA; - TRINCHA/ ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA DETALHES(PINCEL); - SERÃO UTILIZADAS FERRAMENTAS MANUAIS. | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 11,13,14,15,17,19,29,30,68 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  | PTA | A Quente | Sim | 5303898 | Não | bar: TER to SEX
PINTURA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030398088 | GT12-TRATAMENTO DE SUPERFICE E PINTURA PAREDE EXTERNA/INTERNA BAIA TRAF 12BAT10,12BBT20,12BBT10. - USO DE ESCADA TIPO A"; - LIXAMENTO MANUAL; - TINTA LATEX; - USO DE EXTENSOR DE FIBRA; - ROLO LÃO DE CARNEIRO(APLICAÇÃO DE TINTA PAREDE); | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,29,30 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  |  | A Frio | Sim | 5299369 | Não | bar: TER to SEX
PINTURA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029800348 | GT22-TRATAMENTO DE SUPERFICE E PINTURA PAREDE EXTERNA BAIA TRAFORMADOR 22BAT10. - USO DE ESCADA TIPO A"; - LIXAMENTO MANUAL; - TINTA LATEX; - USO DE EXTENSOR DE FIBRA; - ROLO LÃO DE CARNEIRO(APLICAÇÃO DE TINTA PAREDE); | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,29,30 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  |  | A Frio | Sim | 5299373 | Não | bar: TER to SEX
PINTURA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030398089 | GT11-TRATAMENTO DE SUPERFICE E PINTURA PAREDE EXTERNA/INTERNA BAIA TRAF 11BAT10,11BBT20,11BBT10. - USO DE ESCADA TIPO A"; - LIXAMENTO MANUAL; - TINTA LATEX; - USO DE EXTENSOR DE FIBRA; - ROLO LÃO DE CARNEIRO(APLICAÇÃO DE TINTA PAREDE); | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,29,30 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  |  | A Frio | Sim | 5299387 | Não | bar: TER to SEX
PINTURA | Emitida | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030048081 | NPI-SISTEMA SCI- TRATAMENTO DE SUPERFICIE/PINTURA DAS INDENTIFICAÇÕES DE HIDRANTES SCI; - TRATAMENTO DE SUPERFICIE LIXAMENTO MAUAL; - PINTURAL MANUAL(PINCEL E ROLINHO; - SERÃO UTILIZADAS FERRAMENTAS MANUAIS. | 10 | SIM | PTT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,29,30 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  |  | A Frio | Sim | 5292507 | Não | bar: TER to SEX
PINTURA | Elaborar | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029429023 | GT21- TRATAMENTO DE SUPERFICIE PINTURA CX DE PASSAGEM CABO. - USO DE LIXADEIRA PNEUMATICA; - TRABALHO EM ALTURA; - RISCO DE QUEDA; - USO DE RESINA POLIESTER; - USO DE MANTA LÃ DE VIDRO; - USO TINTA P.U(TINTA INDUSTRIAL); - USO DE FERRAMENTAS MANUAIS; | 60 | 19.938.691 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 11,13,14,15,17,19,29,30,68 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  | PTA | A Quente | Sim | 5292454 | Não | bar: TER to SEX
ZELADORIA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030404451 | NPI - OP INSPEÇÃO NA CAIXA DE PASSAGEM NA ÁREA DAS GT'S. | 10 | não | OM | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,13,14,15,19 | Não | 46751808 70196255 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | OM | Não | Não | bar: TER to SEX
ZELADORIA/ CAPINA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029234712 | NPI - OP CAPINA QUIMICA/MANUAL NA ÁREA DOS TRAFOS DAS GTS 11,12,21,22 | 40 60 | não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,13,22,24,62 | Não | 71250305 71350931 70196255 | SIM | Não | Não | A Frio | Sim | 5125418 | Não | Não | bar: TER to SEX
ZELADORIA/ ROÇAGEM | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2029647944 | NPI- ADM REALIZAR A ROÇAGEM NAS ÁREAS ADM - (PRESERVAÇÃO) | 10 | não | PTT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,13,14,19,62,63,64 | Não | 71350931 71742846 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | 5171046 | Não | Não | bar: TER to SEX

## REQUISITANTES
ANDAIME | CALDERARIA | PINTURA | ISOLAMENTO | ELETRICA | MECANICA
MARCIO:47885986 | MOTINHA:41584160 | JACONIAS:70710710 | GIVALDO:43195216 | ERZEVAL: 47549388 | CESAR:47092300
PIN:44583340 | RAFAEL:71002961 | IRENALDO:701192201 | NILTON:42453814 | CARLOS ALBERTO:46751950 | ROBERTO:70400640
|  |  |  | MARCOS PAULO:70934270 | VICTOR:71405067
|  |  |  | DIEGO GOMES:70837677 | LEONARDO:46752670
MARCOS:B90P

## PTT'S EM EXECUÇÃO
Especialidade | Ação | Gerência Emitente | Ordem | Descrição da PT | Programado Para | Operações | PT Emitida | Tipo PT/PTT | Espaço Confinado | Origem Intervenção | Tipo de Intervenção | Criticidade PMIC | Serviço Rotineiro | PBS | LIBRA | Número LIBRA | Emitentes | Recimendações do Emitente | Requisitantes | PT Combinada | Co-emitente | RAS | Responsável pelo RAS | Responsável pela PE | Serviço de Apoio | Responsável pelo Serviço de Apoio | LV de Serviços | Forma de Trabalho | Alerta Vermelho | Status | Número A.R. | ARO | SGM | Observações | ID

## Dados "id"
ID | Local | Latitude | Longitude | DIA
1 | CRM | 67 | 92 | 0
2 | Prédio Operação | 34 | 31 | 0
3 | Prédio Manutenção | 32 | 27 | 0
4 | Prédio SMS | 34 | 19 | 0
5 | Preservação | 22 | 50 | 0
6 | Tendas | 23 | 15 | 0
7 | Recepção | 32 | 11 | 0
8 | Vivência | 36 | 8 | 0
9 | Estacionamento | 39 | 14 | 0
10 | S.A.O. | 44 | 25 | 0
11 | DCS Sul | 45 | 29 | 0
12 | EATON | 50 | 27 | 0
13 | Vision | 49 | 22 | 0
14 | Compressores de gás | 55 | 24 | 0
15 | Compressores de ar | 53 | 18 | 0
16 | Tanque 8 | 66 | 18 | 0
17 | SCI_FEG | 65 | 22 | 0
18 | CCI Ciclo 1 | 67 | 34 | 0
19 | HRSG11 | 63 | 32 | 0
20 | GT11 | 67 | 41 | 0
21 | HRSG12 | 59 | 34 | 0
22 | GT12 | 62 | 42 | 0
23 | CCI Ciclo 2 | 56 | 39 | 0
24 | HRSG21 | 53 | 35 | 0
25 | GT21 | 57 | 44 | 0
26 | HRSG22 | 48 | 36 | 0
27 | GT22 | 52 | 46 | 0
28 | Disjuntores F e F2 | 69 | 50 | 0
29 | Disjuntores N e N2 | 87 | 43 | 0
30 | TV4 | 78 | 41 | 0
31 | TV3 | 84 | 38 | 0
32 | TV2 | 91 | 36 | 0
33 | TV1 | 96 | 33 | 0
34 | Prédio 42 | 96 | 26 | 0
35 | LCM - Ciclo 1 | 85 | 28 | 0
36 | LCM - Ciclo 2 | 72 | 32 | 0
37 | Tanque 3 | 70 | 25 | 0
38 | Tanques 1 e 2 | 86 | 19 | 0
39 | Tanque 4 | 87 | 12 | 0
40 | ETA - Desmi | 81 | 21 | 0
41 | ETA - Água de Serviço | 77 | 22 | 0
42 | ETA - Clarificação | 74 | 13 | 0
43 | CCM ETA + Sala de Cloro | 78 | 11 | 0
44 | Screen | 74 | 4 | 0
45 | Torre 4 | 64 | 11 | 0
46 | Torre 3 | 53 | 12 | 0
47 | Bombas de água de Circulação | 58 | 7 | 0
48 | CCM ETA-Torre | 53 | 7 | 0

## Dados para Consulta
Gerência Emitente | Tipo PT/PTT | Espaço Confinado | Origem Intervenção | Tipo Intervenção | Criticidade PMIC | Libra | RAS | Serviço de Apoio | LV de Serviços | Forma de Trabalho | Alerta Vermelho
G&E/UN-TERM/IADM/REG-SP-S-CO | PT | Sim | Rotina | Corretiva | Branca | Sim | Sim | ACABADORA | CAMINHÃO À VÁCUO | A Quente | Sim
G&E/UN-TERM/SMS/REG-SP-S-CO | PTT | Não |  | Preventiva | Amarela | Não | Não | BETONEIRA | ELETRICIDADE | A Frio | Não
G&E/UN-TERM/UTE-NPI |  |  |  |  | Vermelha |  |  | BOB CAT | ESPAÇO CONFINADO
G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | [7 empty] | BOMBA | GERAL
G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | [7 empty] | BOOM | INTERVENÇÃO NO SUBSOLO
[8 empty] | CALMESCRI | MINERAÇÃO
[8 empty] | CAMINHONETE | MOVIMENTAÇÃO DE CARGA
[8 empty] | CAMINHÃO | RADIAÇÃO IONIZANTE - ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS
[8 empty] | CAMINHÃO A VÁCUO | RADIAÇÃO IONIZANTE - ÁREA RESTRITA
CAMINHÃO BASCULANTE
CAMINHÃO BETONEIRA
CAMINHÃO HIDROJATO
CAMINHÃO MB-608
CAMINHÃO MUNCK
CAMINHÃO PARA TRANSPORTE
CAMINHÃO POLY
CANGURU
CARREGADEIRA
CHAPA VIBRATÓRIA
CLARK
COMPACTADOR
COMPACTADOR A GASOLINA
COMPACTADOR DE SOLO
COMPRESSOR
CORTADORA DE PISO
DROTTE
EMPILHADEIRA
ESCAMADOR
FILTRO PRENSA
GRUA
GUINDASTE
GUINDASTE CLARK
GUINDASTE LIEBHER
GUINDASTE TADANO
GUINDASTE TATUAPÉ
GUINDASTE VILLARES
HIDROJATO
LORAIN
MANDRILHADORA
MAQUINA CLARK
MAQUINA DE HIDROJATO
MECANISMO DE DESCARGA
MUNK
MÁQUINA DE CORTE
MÁQUINA DE USINAGEM DE CAMPO
MÁQUINA PLATAFORMA
OUTROS
PATROL
PATROL CARREGADEIRA
PLACA VIBRATÓRIA
PLATAFORMA
PLATAFORMA ELEVATÓRIA
PLATAFORMA ELEVATÓRIA (ELÉTRICA)
PLATAFORMA MÓVEL
PRECIPITADOR
RETROESCAVADEIRA
RETROESCAVADEIRA DE CAMINHÃO
ROCADEIRA
ROLO
ROLO COMPACTADOR
TRANSPORTADOR DE PÁS
TRATOR
TRUCK
VILLARES
VÁCUO